|  | УТВЕРЖДЕН приказом департамента образования, науки и молодёжной политики Новгородской области от____________№________ |
| --- | --- |

Календарный план

проведения мероприятий по подготовке и проведению областной

конференции участников молодежного научно-инновационного

конкурса программы «УМНИК» «Молодежь. Наука. Инновации»

23 апреля 2014 года

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подготовка приказа департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области о проведении областной конференции участников молодежного научно-инновационного конкурса программы «УМНИК» «Молодежь. Наука. Инновации» (далее конференция) | до 01.03.2014 |
|  | Разработка проекта положения о проведении конференции | до 10.03.2014 |
|  | Информирование образовательных организаций высшего профессионального образования о проведении конференции | до 05.03.2014 |
|  | Проведение заседания клуба «УМНИК» Новгородской области на тему «Коммерциализация научно-технических разработок» | до 10.03.2014 |
|  | Проведение информационного семинара для потенциальных участников программы «УМНИК | 12.03.2014 |
|  | Проведение мониторинга подачи заявок на конкурс программы «УМНИК», информационная работа с участниками | до 30.03.2014 |
|  | Проведение экспертизы научно-исследовательских проектов участников конкурса программы «УМНИК» членами регионального экспертного совета (далее РЭС) (заочно) | до 07.04.2014 |
|  | Проведение рабочего совещания членов РЭС по предварительному отбору участников конкурса программы «УМНИК», заслушивание отчетов победителей конкурса, завершивших первый год работы по программе | 08.04.2014 |
|  | Прием презентаций участников конкурса программы «УМНИК» | до 20.04.2014 |
|  | Проведение областной конференции | 23.04.2014 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Анализ конференции, оформление протоколов | до 30.04.2014 |
|  | Работа с победителями конкурса программы «УМНИК» | до 30.04.2014 |
|  | Работа со средствами массовой информации (по отдельному графику) | до 30.04.2014 |