ПЛАН-ГРАФИК

исполнения приказа Минобрнауки России от 10 октября 2012 г. № 805 о реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» (далее - МГУТУ им. К.Г. Разумовского) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства» (далее - РГУИТП) в форме присоединения РГУИТП к МГУТУ им. К.Г. Разумовского в качестве структурного подразделения

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление работников и приведенный контингент (обучающихся студентов, слушателей и т.п.) реорганизуемых учреждений о реорганизации в установленном законодательством порядке | работников до 4 февраля 2013 г. обучающихся до 15 февраля 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Брулев И.(сотрудники), Капырин В. В. (студенты) Ответственные от Северного филиала: Сокол В. В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 2 | Обеспечение непрерывности образовательного процесса, соблюдение прав работников и приведенного контингента в ходе проведения реорганизации | постоянно | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А. С. Ответственные от Северного филиала: Сокол В. В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 3 | Уведомление налогового органа по месту нахождения реорганизуемого учреждения о его реорганизации (по форме № С-09-4) | до 15 октября 2012 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Выполнено |
| 4 | Уведомление территориального органа ФНС (как органа, осуществляющего государственную регистрацию) с целью внесения записи в ЕГРЮЛ о нахождении в процессе реорганизации | до 1 ноября 2012 г. | РГУИТП | Выполнено |
| 5 | Публикация в официальном печатном издании (Вестник государственной регистрации) информации о реорганизации юридического лица в форме присоединения (2 раза с интервалом в месяц) | до 10 ноября 2012 г. (после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) до 15декабря 2012 г. (в течение пяти рабочих дней после истечения месячного срока со дня первой публикации) | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Выполнено |
| 6 | Размещение на официальных сайтах реорганизуемых учреждений информации о реорганизации | до 30 октября 2012 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Выполнено |
| 7 | Уведомление Фондов социального страхования, обязательного медицинского страхования и пенсионного фонда органов государственной статистики о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | до 4 февраля 2013г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Дунина Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 8 | Письменное уведомление кредиторов о реорганизации (реорганизуемые учреждения в письменной форме уведомляют кредиторов о начале реорганизации) | до 10 февраля 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Тищенко Т.В.(подготовить список кредиторов) Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 9 | Проведение присоединяемым учреждением сверки расчётов с кредиторами (оформление актов сверки расчётов с кредиторами, согласование и их подписание) по состоянию на 31 декабря 2012 г. | до 10 февраля 2013 г. | РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Дунина Н. В. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 10 | Формирование инвентаризационной комиссии и утверждение ее состава (издание приказа об инвентаризации) и формирование комиссии по приему-передаче имущества, финансовых и иных обязательств | до 2 февраля 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А.С. -выполнено Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 11 | Инвентаризация имущества, финансовых и иных обязательств (в том числе исключительных прав) и оформление документов, составленных по итогам инвентаризации по состоянию на 31 декабря 2012 г. | до 15 февраля 2013 г. | РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Яковлев Ю.Б. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 12 | Составление промежуточного баланса реорганизуемого учреждения, подлежащего присоединению, в объеме годовой бухгалтерской отчетности (оформляется на дату оформления документов, составленных по итогам инвентаризации) по состоянию на 31 декабря 2012 г. | до 7 февраля 2013 г. | РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Дунина Н. В. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 13 | Формирование и подписание актов приема-передачи имущества, финансовых и иных обязательств (формы ОС-1; ОС-1а; ОС-16 и т.п.) по состоянию на 15 марта 2013 г. | до 1 марта 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Дунина Н. В. Яковлев Ю. Б. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 14 | Оформление и представление на утверждение в Минобрнауки России передаточного акта реорганизуемых учреждений (в соответствии с разъяснениями по вопросам оформления передаточного акта), а также документов, необходимых для перераспределения средств федерального бюджета | до 1 марта 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А.С. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 15 | Рассмотрение и утверждение передаточного акта реорганизуемых учреждений Минобрнауки России, Росимуществом (его уполномоченным территориальным органом) | март 2013 г. – апрель 2013 г. (по мере поступления передаточного акта) | Минобрнауки России; Росимущество |  |
| 16 | Представление МГУТУ им. К.Г. Разумовского на рассмотрение в Минобрнауки России соответствующих предложений о необходимости внесения изменений и дополнений в его устав в связи с реорганизацией (подготавливаются с учетом требований законодательства Российской Федерации о правопреемстве в отношении присоединяемого учреждения) | до 10 февраля 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А.С. (подготавливает –Родзина А.) |
| 17 | Подготовка внутренних нормативных документов МГУТУ им. К.Г. Разумовского (приказов, штатного расписания, положений и т.п.) о создании новых структурных подразделений | в течение 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Тищенко Т.В. (подготовить штатное расписание ОУП, ППС- до 4 февраля 2013 г.) Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 18 | Представление в налоговый орган по месту нахождения МГУТУ им. К.Г. Разумовского передаточного акта в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ | до 1 августа 2013г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского |  |
| 19 | Переоформление лицензий и свидетельства о государственной аккредитации на МГУТУ им. К.Г. Разумовского | До 1 сентября 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП; Рособрнадзор | Ответственные от РГУИТП (Москва): Капырин В. В. Родзина А. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. требуется согласование Рособрнадзора |
| 20 | Оформление перевода работников, студентов и слушателей из РГУИТП в МГУТУ им. К.Г. Разумовского | 1 августа 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А. С. Отдел кадров Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 21 | Проведение дополнительных необходимых мероприятий, в связи с государственной регистрацией реорганизации (снятие присоединенного учреждения с учета в налоговом органе и внебюджетных фондах, уничтожение печатей, штампов, бланков присоединяемого учреждения, изготовление и регистрация новых печатей, бланков и т.п.; переоформление договоров и иных документов в связи с реорганизацией) | до 15 августа 2013 г. (приступить в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации) | МГУТУ им. К.Г. Разумовского; РГУИТП | Ответственные от РГУИТП (Москва): Митрофанов А.С. Ответственные от Северного филиала: Сокол В.В. Ответственные от Пензенского филиала: Андреев А. Н. |
| 22 | Представление МГУТУ им. К.Г. Разумовского в Росимущество (его уполномоченный территориальный орган) документов, необходимых для внесения соответствующих изменений в Реестр федерального имущества в связи с государственной регистрацией реорганизации | в течение 15 рабочих дней после государственной регистрации реорганизации | МГУТУ им. К.Г. Разумовского |  |
| 23 | Представление МГУТУ им. К.Г. Разумовского в регистрирующий орган соответствующего комплекта документов, установленного законодательством Российской Федерации для государственной регистрации прав оперативного управления (иных прав) на объекты имущества (в том числе исключительные права), переданные в соответствии с передаточным актом | в течение 15 рабочих дней после выдачи оформленных Росимуществом документов | МГУТУ им. К.Г. Разумовского |  |
| 24 | Оформление прав МГУТУ им. К.Г. Разумовского на имущество и земельные участки | до 1 декабря 2013 г. | МГУТУ им. К.Г. Разумовского |  |

И. о. ректора ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства»

Митрофанов А.С.